采购需求
一、项目概况：
1、项目名称：兴宁市2025年粮食生产先进县激励资金项目
2、项目预算：4,000,000.00元
二、项目任务
[bookmark: _Toc5393]推广水稻合理密植和一喷多促等增产关键技术，通过推广“高产优质良种或集中育秧+机插（抛）秧+一喷多促”的方式，落实水稻合理密植面积1万亩，栽插密度不低于1.6万穴或比当地平均水平增幅10%。推动撂荒耕地复耕并种植粮油作物，以部级图斑范围为主，完成撂荒耕地复耕并种植粮油作物面积2500亩。
三、服务内容
1、推广水稻合理密植和一喷多促等增产关键技术
围绕1万亩水稻合理密植技术推广任务，提供以下服务：
（1）推广适宜兴宁市的机插秧技术，提供农业机械使用咨询，农技咨询，落实合理密植技术标准。
（2）水稻“一喷多促”药剂采购与配送服务。将磷钾叶面肥与杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂（根据实际情况挑选药剂）科学配比，形成混合药液。按照项目区灌浆初期喷洒1次的标准组织供应。
（3）配方肥物化采购与配送服务。按照10000亩的标准组织供应水稻配方肥；提供配方肥采购与派发服务，并建立配方肥领取电子台账。
（4）良种物化采购与配送服务。推广宜机化，抗倒伏和病虫抗性较好的高产优质良种，按照10000亩的标准组织供应；提供良种采购与派发服务，并建立种子领取电子台账。
（5）项目宣传牌制作服务。选取2个核心示范田块建设示范标牌，宣传标牌规格为2×4米，离地1.5米。
（6）明确地块边界、面积及空间分布信息，进行合理密植田块图斑上图，形成标准化的电子图斑档案并建立电子台账。
（7）水稻合理密植相关技术推广培训服务。
2、推动撂荒耕地复耕并种植粮油作物
依据兴宁市现有疑似撂荒耕地的基本情况，结合相关主管单位的实际要求，基于生态环境工程原理，配合开展土地适宜性评价，选取具备复耕复种条件，并且可以种植粮油作物的2500亩撂荒耕地开展复耕复种，具体服务内容如下：
（1）复耕复种相关良种、药剂及肥料采购派发服务。按照2500亩的标准，采购可以用于复耕复种的水稻种子、水稻病虫害防控药剂及配方肥。
（2）复耕复种情况核查服务，采用人工及无人机飞拍现场核查方式，抽取10%面积进行核查。
（3）复耕复种技术推广培训服务。
3、项目实施过程台账管理及测产服务
（1） 项目实施过程台账管理服务。
（2） 理论测产及测产数据上图入库服务。在项目实施区域选择5个具有代表性的田块，非项目区选择5个田块，分别进行取样测定理论产量。同时将栽插密度、每穴苗数以及测产数据上图入库，同实施田块图斑融合，可视化展示水稻合理密植推广实施成效。
4、项目其他要求
（1）投标人需为项目有效实施投入专业机械设备及配置专业技术服务人员。人员须具备项目信息化管理、土壤生态环境分析、数据管理、农业机械操作、项目效益分析、配方肥及药剂成分把关等能力。
（2）投标人需为项目有效实施制定服务方案，包括但不限于项目重点难点分析、项目服务内容分析、供货方案等。
（3）投标人需为项目有效实施制定进度及质量保障方案。
（4）投标人需为项目有效实施制定履约服务方案，包括但不限于服务响应时间和应急措施等。 
采购包1（兴宁市2025年粮食生产先进县激励资金项目）1.主要商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起至2026年12月底完成项目所有服务内容并验收。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例30%，合同签订生效，中标人凭国家正式发票向采购人申请付款，采购人收到申请后在5个工作日内支付合同总金额的30%预付款。
2期：支付比例50%，中标人发出进场通知书，中标人凭国家正式发票向采购人申请付款，采购人收到申请后在5个工作日内支付合同总金额的50%。
3期：支付比例20%，采购人验收合格后，中标人凭国家正式发票向采购人申请付款，采购人收到申请后在,5个工作日内支付合同总金额的20%。
注：1.采购人凭以下文件支付合同款：（1） 中标通知书（首次支付时提供）；（2）货物近场通知单；（3）验收合格的资料；（4）中标人开具有效的正式发票。 
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	1期：按照相关验收规范进行验收资料，整理档案归档，配合兴宁市农业农村局组织验收。

	履约保证金
	不收取

	其他
	


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	其他农业服务
	兴宁市2025年粮食生产先进县激励资金项目
	项
	1.00
	4,000,000.00
	4,000,000.00
	农、林、牧、渔业
	详见附表一



附表一：兴宁市2025年粮食生产先进县激励资金项目 
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	具体详见采购需求内容。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
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